附件

基层政务公开标准化规范化工作分工及进度安排

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 责任单位 | 指导单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面梳理政务公开事项 | （1）梳理规范基层政府权责清单，动态调整更新 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县委编办、县行政审批局（政务服务管理办公室） | 2020年4月底 |
|  |  | （2）梳理规范基层政府公共服务清单，动态调整更新 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县行政审批局 | 2020年4月底 |
| 2 | 编制政务公开事项目录 | （3）制定乡镇政务公开事项清单 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年6月底 |
|  |  | （4）编制26个领域政务公开事项目录 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县发改局、县教育局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、县生态环境局、县住建局、县农业农村局、县文广旅局、县卫生健康局、县应急管理局、县市场监管局、县行政审批局、县综合执法大队、县扶贫办、县税务局 | 2020年9月底 |
|  |  | （5）建立政务公开事项目录体系并统一公开 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年12月底 |
| 3 | 加强政府信息规范管理 | （6）建立健全规范性文件全生命周期管理制度机制 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年6月底 |
| 4 | 完善依申请公开办理流程 | （7）健全完善政府信息依申请公开工作制度 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年12月底 |
|  |  | （8）建立县域统一的依申请公开网络受理平台 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年12月底 |
| 5 | 健全解读回应工作机制 | （9）建立健全政策解读“三同步”规范制度 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年12月底 |
|  |  | （10)建立健全政务舆情回应制度规范 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年12月底 |
| 6 | 完善基层行政决策公众参与机制 | （11）制定公众参与政府行政决策制度 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府各部门 | 2020年12月底 |
|  |  | （12）设立并实施“互联网+公共政策意见征集”听取社会意见 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年6月底 |
| 7 | 推进政府网站规范化建设 | （13）优化政府网站政府信息公开平台 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室政务公开办、县数据资源与网络信息中心 | 2021年6月底 |
|  |  | （14）开设统一的在线办事入口和互动交流入口 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室政务公开办、县数据资源与网络信息中心 | 2021年6月底 |
| 8 | 推动政务新媒体健康发展 | （15）建设上下联动、整体发生的新媒体矩阵 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年12月底 |
|  |  | （16）建立网民意见建议审看、处理和反馈机制 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2020年12月底 |
| 9 | 拓展基层政务渠道 | （17）设立统一的政务公开专区 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室政务公开办、县行政审批局 | 2021年6月底 |
| 10 | 推进办事服务公开标准化 | （18）建立县、乡、村三级便民服务公开标准 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县行政审批局 | 2020年12月底 |
|  |  | （19）探索建立12345政府热线县、乡直接办理机制 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | （20）汇总编制办事一本通 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县行政审批局 | 2021年6月底 |
| 11 | 推动基层政务公开向农村和社区延伸 | （21）健全完善村（居）务公开制度规范 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县民政局、县农业农村局 | 2021年12月底 |
| 12 | 建立健全基层政务公开保障机制 | （22）将政务公开纳入绩效考核体系 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | （23）制定政务公开社会评议、责任追究制度规范 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 | 2021年12月底 |
| 13 | 探索建立政务公开负面清单 | （24）探索制定政务公开负面清单制度 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年12月底 |
| 14 | 开展政府信息精准推送 | （25）利用微信、短信、二维码等方式有效推送重大民生事项信息 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年12月底 |
| 15 | 推行政务公开日活动 | （26）探索设立县、乡两级“政府开放日” | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室 政务公开办 | 2021年12月底 |
| 16 | 制定全县统一基层政务公开标准规范 | （27）建立全县统一的基层政务公开标准规范 | 各乡（镇）人民政府、县政府相关部门 | 县政府办公室政务公开办、县政府有关部门 | 2022年6月底 |